## BurndownChart
| Punten | Pre-req | Sprint 1 | Sprint 2
Taak | geschat | wk1 | wk2 | wk3
Database aanmaken | 2 | 2
Burndown | 2 | 2
Repository maken | 2 | 2
Een inlog pagina waar elke gebruiker kan inloggen
ERD | 3 |  | 3
Database vullen | 2 |  | 2
Pagina maken | 2 |  | 2
Query maken | 2 |  | 2
Registratie van politieke partijen per verkiezing soort
ERD | 3 |  | x
wireframe insert klant | 2 |  | x
activiteit nog invullen
Uitslagen van een verkiezing publiceren door het ministerie of door gemeente
ERD | 3 |  | x
Pagina voor de resultaten | 3 |  | x
Wireframe | 2 |  | 2
Aanmaken van een verkiezing van een bepaalde verkiezingssoort
ERD | 3 |  | x
activiteit nog invullen | 2 |  | x
Koppeling van een verkiesbare aan een politieke partij
1 keer max mogen stemmen | 2 |  | x
Registratie van verkiesbare / Registratie van stemgerechtigden
ERD | 3 |  | x
Wireframe | 2 |  | x
Navigatie bar
Admin opties tonen | 2 |  | x
Stemmer opties tonen | 2 |  | x
Tonen als je bent ingelogd | 3 |  | 3
Het stemmen in een verkiezing door een stemgerechtigde
ERD | 2
activiteit nog invullen
Volgorde bepalen van de stemlijst van een politieke partij | 2
In de admin's pagina tonen | 3 |  | x
activiteit nog invullen | 2 |  | x
Uitnodigingen versturen naar de stemgerechtigden
ERD | 2
activiteit nog invullen
Het goedkeuren van een politieke partij door het ministerie
ERD | 2
activiteit nog invullen
Percentages/hoeveelheden zien hoeveel van de stemgerechtigden van een stad/regio hebben gestemd
ERD | 2
activiteit nog invullen
Informatie pagina’s aanmaken en in het menu plaatsen
ERD | 2
activiteit nog invullen
Nog doen | 64 | 58 | 44 | 44
Planning | 64 | 42.6667 | 21.3333 | 0