## BurndownChart
| Punten | Sprint 0 | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3
Taak | geschat | wk1 | wk2 | wk3 | wk4
US 0
DoD | 2 | x
Usecase diagram | 2 | x
Burndown | 2 | x
Repository maken | 2 | x
US 1
ERD | 3 |  | x
Database vullen | 2 |  | x
Query maken | 2 |  | x
US 2
ERD | 1 |  |  |  | x
wireframe insert klant | 2 |  |  |  | x
activiteit nog invullen
US 3
ERD | 2 |  |  |  | x
activiteit nog invullen | 2 |  |  |  | x
US 4
ERD | 2 |  |  |  | x
activiteit nog invullen | 2 |  |  |  | x
US 5
ERD | 2 |  |  |  | x
activiteit nog invullen | 2 |  |  |  | x
US 6
ERD | 2 |  |  |  | x
activiteit nog invullen | 2 |  |  |  | x
US 7
ERD | 2 |  |  |  | x
activiteit nog invullen |  |  |  |  | x
activiteit nog invullen | 2 |  |  |  | x
US 8
ERD | 2 |  |  |  | x
activiteit nog invullen |  |  |  |  | x
US 9 | 2
ERD |  |  |  |  | x
activiteit nog invullen | 2 |  |  |  | x
US 10
ERD | 2 |  |  |  | x
activiteit nog invullen |  |  |  |  | x
US 11
ERD | 2 |  |  |  | x
activiteit nog invullen |  |  |  |  | x
US 12
ERD | 2 |  |  |  | x
activiteit nog invullen |  |  |  |  | x
US 13
ERD | 2 |  |  |  | x
activiteit nog invullen |  |  |  |  | x
US 14
ERD | 2 |  |  |  | x
activiteit nog invullen |  |  |  |  | x
US 15
ERD | 2 |  |  |  | x
activiteit nog invullen |  |  |  |  | x
Nog doen | 56 | 56 | 56 | 56 | 56
Planning | 56 | 42 | 28 | 14 | 0