## BurndownChart
| Punten | Pre-req | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3
Taak | geschat | wk1 | wk2 | wk3 | wk4
Database aanmaken | 2 | 2
Burndown | 2 | 2
Repository maken | 2 | 2
Een inlog pagina waar elke gebruiker kan inloggen
ERD | 3 |  | x
Database vullen | 2 |  | x
Query maken | 2 |  | x
Registratie van politieke partijen per verkiezing soort
ERD | 1 |  |  |  | x
wireframe insert klant | 2 |  |  |  | x
activiteit nog invullen
Uitslagen van een verkiezing publiceren door het ministerie of door gemeente
ERD | 2 |  |  |  | x
activiteit nog invullen | 2 |  |  |  | x
Aanmaken van een verkiezing van een bepaalde verkiezingssoort
ERD | 2 |  |  |  | x
activiteit nog invullen | 2 |  |  |  | x
Koppeling van een verkiesbare aan een politieke partij
ERD | 2 |  |  |  | x
activiteit nog invullen | 2 |  |  |  | x
Registratie van verkiesbare / Registratie van stemgerechtigden
ERD | 2 |  |  |  | x
Wireframe | 2 |  |  |  | x
US 7
ERD | 2 |  |  |  | x
activiteit nog invullen |  |  |  |  | x
activiteit nog invullen | 2 |  |  |  | x
US 8
ERD | 2 |  |  |  | x
activiteit nog invullen |  |  |  |  | x
US 9 | 2
ERD |  |  |  |  | x
activiteit nog invullen | 2 |  |  |  | x
US 10
ERD | 2 |  |  |  | x
activiteit nog invullen |  |  |  |  | x
US 11
ERD | 2 |  |  |  | x
activiteit nog invullen |  |  |  |  | x
US 12
ERD | 2 |  |  |  | x
activiteit nog invullen |  |  |  |  | x
US 13
ERD | 2 |  |  |  | x
activiteit nog invullen |  |  |  |  | x
US 14
ERD | 2 |  |  |  | x
activiteit nog invullen |  |  |  |  | x
US 15
ERD | 2 |  |  |  | x
activiteit nog invullen |  |  |  |  | x
Nog doen | 54 | 48 | 48 | 48 | 48
Planning | 54 | 40.5 | 27 | 13.5 | 0